## Sheet1
7. Cost Estimate
Sr No. | WBS Item | # hours | # people | $/h | Total Labor | Non-Labor | Total Cost
1 | Project Definition
1.1 | Specification Meetings | 3 | 6 | 10 | 180 | 30 | 210
1.2 | Research
1.2.1 | Identify Goal | 1 | 6 | 10 | 60 | 0 | 60
1.2.2 | Identify Competitors | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20
1.2.3 | Survey
1.2.3.1 | Public | 2 | 2 | 10 | 40 | 30 | 70
1.2.3.2 | Manufacturers and Suppliers | 4 | 2 | 10 | 80 | 20 | 100
1.2.3.3 | Organization | 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | 40
1.2.4 | Identify Stakeholders | 4 | 6 | 10 | 240 | 40 | 280
1.2.5 | Laws | 2 | 4 | 10 | 40 | 0 | 40
2 | Structure
2.1 | Market Analysis
2.1.1 | Survey Feedback | 5 | 6 | 10 | 300 | 50 | 350
2.1.2 | Sky Quality Index | 3 | 2 | 10 | 60 | 0 | 60
2.1.3 | Discussion | 2 | 6 | 10 | 120 | 10 | 130
2.1.4 | Hire A team | 2 | 3 | 10 | 60 | 0 | 60
2.2 | Design Plan
2.2.1 | Services
2.2.1.1 | E-light Distribution | 4 | 3 | 10 | 120 | 20 | 140
2.2.1.2 | Spread Awareness | 4 | 3 | 10 | 120 | 60 | 180
2.2.2 | Law Support Campaign
2.2.2.1 | Identification | 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | 40
2.2.2.2 | Execution | 3 | 3 | 10 | 90 | 20 | 110
2.2.3 | Workspace Location | 4 | 6 | 10 | 240 | 120 | 360
2.2.4 | Future Collabration | 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | 40
2.2.5 | Budget Estimation
2.2.5.1 | Initial Capital Expenses | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20
2.2.5.2 | Budget Allocation | 4 | 3 | 10 | 120 | 10 | 130
2.2.5.3 | Fund Raiser | 3 | 4 | 10 | 120 | 30 | 150
2.3 | Risk Assessment | 3 | 6 | 10 | 180 | 30 | 210
3 | Documentation
3.1 | Project Charter | 3 | 4 | 10 | 120 | 10 | 130
3.2 | Stakeholder Matrix | 4 | 6 | 10 | 240 | 40 | 280
3.3 | List of Requirements | 3 | 6 | 10 | 180 | 30 | 210
3.4 | Scope Statement | 8 | 2 | 10 | 160 | 20 | 180
3.5 | Work Break Down Structure(WBS) | 10 | 6 | 10 | 600 | 80 | 680
3.6 | Schedule | 8 | 2 | 10 | 160 | 20 | 180
3.7 | Cost Estimate | 3 | 5 | 10 | 150 | 0 | 150
3.8 | Communication Plan | 2 | 3 | 10 | 60 | 0 | 60
3.9 | Risk Matrix | 3 | 6 | 10 | 180 | 0 | 180
3.1 | Issue Log | 3 | 2 | 10 | 60 | 0 | 60
3.11 | Change Request | 3 | 2 | 10 | 60 | 10 | 70
3.12 | Lessons Learned | 3 | 6 | 10 | 180 | 30 | 210
3.13 | Milestone Report | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20
3.14 | Presentation Document | 1 | 6 | 10 | 60 | 10 | 70
3.15 | Proof Read Documents | 2 | 6 | 10 | 120 | 20 | 140
4 | Presentation
4.1 | Create Presentation | 3 | 2 | 10 | 60 | 0 | 60
4.2 | Rehersal | 2 | 6 | 10 | 120 | 30 | 150
4.3 | Final Presentation | 1 | 6 | 10 | 60 | 0 | 60
| Total Cost |  |  |  | 4920 | 770 | 5690